# XХIІІ. СОТ «Буревісник»

| 1 | Комплекс робіт у комунальній сфері | до 20.01.2021 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заключення договорів з комунальними підприємствами смт. Лазурне | до 10.05.2021 |
| 3 | Заміна та встановлення дорожніх знаків на території СОТ, здійснення дрібного ремонту знаків | до 20.04.2021 |
| 4 | Здійснення поточного ремонту пішохідних доріжок | до 01.04.2021 |
| 5 | Встановлення план – схеми СОТ «Буревісник» | до 10.03.2021 |
| 6 | Профілактичні роботи з промивки споруд та водогонів, які транспортують питну воду до об’єктів СОТ | до 15.04.2021 |
| 7 | Виконання робіт з профілактики та ремонту водопостачання та водопровідної арматури їдальні та кухні | до 01.05.2021 |
| 8 | Виконання роботи з профілактики та ремонту водопостачання та водопровідної арматури в будинках та вагончиках для проживання | до 01.05.2021 |
| 9 | Виконання робіт з ремонту водонапірної вежі | до 01.04.2021 |
| 10 | Технічне обслуговування силового трансформатора 160 кВА, 250 кВА | до 15.04.2021 |
| 11 | Здійснення зміни з 01 червня режиму зовнішнього освітлення зі збільшенням відсотку та часу горіння з моменту увімкнення | до 01.06.2021 |
| 12 | Технічно-профілактичні роботи зовнішнього освітлення СОТ «Буревісник» | до 01.05.2021 |
| 13 | Забезпечення прибирання відповідно до закріплених територій робітників СОТ | протягом року |
| 14 | Огородження місця майданчиків для вивозу ТПВ та розміщення на них контейнерів | до 15.05.2021 |
| 15 | Придбання пластикових урн для сміття | за наявності коштів |
| 16 | Благоустрій території – проведення робіт з вивезення стихійних звалищ | протягом року |
| 17 | Забезпечення прибирання територій і покіс трави на прилеглих ділянках на відстані 2 м від межі відведеної земельної ділянки | протягом сезону |
| 18 | Забезпечення прибирання територій і покіс трави на прилеглих ділянках | протягом сезону |
| 19 | Укладання договорів на вивіз ТПВ з суб’єктами підприємницької діяльності | травень 2021 |
| 20 | Здійснення переходу на літній графік вивозу твердих побутових відходів | з 01 травня по 01 жовтня 2021 |
| 21 | Забезпечення належного санітарного стану дитячих майданчиків | протягом сезону |
| 22 | Ремонт малих архітектурних форм | до 15.05.2021 |
| 23 | Здійснення роботи з установки інформаційних щитів на території СОТ | до 10.05.2021 |
| 24 | Встановлення інформаційних вивісок та знаків про заборону в’їзду авто-, мототранспорту на територію СОТ «Буревісник» | до 10.05.2021 |
| 25 | Проведення роботи з очистки зливостоків. Організація роботи чергової бригади на випадок надзвичайних ситуацій. | протягом року |
| 26 | Упорядкування місць паркування автотранспорту, встановлення відповідних інформаційних щитів | протягом сезону |
| 27 | Створення та організація роботи з перевірки готовності пляжу до функціонування. Облік місць масового відпочинку відпочиваючих на воді та забезпечення їх безпечної експлуатації | до 15.05.2021 |
| 28 | Робота з орендарем пляжу на території СОТ з питання обладнання пляжу інформаційними щитами із зазначенням місць, заборонених для купання в літній період | до 15.05.2021 |
| 29 | Організація рятувального поста на території пляжу | до 15.05.2021 |
| 30 | Забезпечення прибирання закріпленого пляжу СОТ «Буревісник» | протягом курортного сезону |
| 31 | Здійснення контролю за санітарним станом пляжу | протягом року |
| 32 | Організація проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій | у період курортного сезону, за потреби |
| 33 | Забезпечення оперативного інформування в місцевих засобах масової інформації про нещасні випадки, що сталися на морі, стан роботи з попередження загибелі людей на воді та правила безпечної поведінки на воді | протягом курортного сезону |
| 34 | Проведення обстеження акваторії моря та пляжу на предмет вибухових речовин. | до 01.06.2021 |
| 35 | Забезпечення організації руху транспорту територією СОТ «Буревісник» | протягом курортного сезону |
| 36 | Відновлення інформації на інформаційному щиті щодо графіків руху пасажирських поїздів, автобусів на 2021 р. з урахуванням змін | до 20.05.2021 |
| 37 | Поточний ремонт покрівлі їдальні | до 15.04.2021 |
| 38 | Поточний ремонт покрівлі будинків 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 та 20; адмінкорпусу; літнього клубу | до 15.04.2021 |
| 39 | Вапняна побілка фасадів | до 01.05.2021 |
| 40 | Фарбування підлоги у будинках №№19 та 20; будинках прибалтійського типу | до 01.05.2021 |
| 41 | Ремонт огорожі СОТ «Буревісник» по периметру | до 15.02.2021 |
| 42 | Поклейка шпалер в приміщеннях будинків відпочинку (вибірково) | до 10.05.2021 |
| 43 | Ремонт та фарбування альтанок та лавок | до 25.04.2021 |
| 44 | Ремонт стелі, стін та підлоги приміщення їдальні | до 20.04.2021 |
| 45 | Проведення технічно-профілактичних робіт з обслуговування кухонного обладнання СОТ «Буревісник» | до 10.05.2021 |
| 46 | Організація та проведення технічно-профілактичних робіт з обслуговування кондиціонерів СОТ «Буревісник» | до 15.05.2021 |
| 47 | Проведення технічно-профілактичних робіт з обслуговування побутових холодильників та телевізорів СОТ «Буревісник» | до 15.05.2021 |
| 48 | Укладення договору з Скадовською ЦРЛ на відшкодування витрат за медичні послуги | до 15.05.2021 |
| 49 | Розроблення пропозицій щодо варіантів розташування пунктів базування швидкої медичної допомоги в смт. Лазурне | протягом курортного сезону |
| 50 | Проходження медичного обстеження робітників СОТ «Буревісник» | до 15.05.2021 |
| 51 | Проведення відповідності послуг харчування їдальні та послуг з тимчасового розміщення (проживання). Система ХАСП | до 15.05.2021 |
| 52 | Розроблення заходів щодо організації безпечного відпочинку в СОТ «Буревісник» | до 10.05.2021 |
| 53 | Створення та організація роботи комісії з перевірки готовності СОТ «Буревісник» (створення актів обстеження) | квітень – травень |
| 54 | Організація участі в туристичних виставках єдиним стендом від СОТ «Буревісник», а саме: на стендах ХДУ | березень –травень |
| 55 | Забезпечення зв’язку з засобами масової інформації щодо надання повідомлень, новин про СОТ «Буревісник», культурні події та життя СОТ | протягом курортного сезону |
| 56 | Підготовка матеріалів презентаційного характеру про СОТ «Буревісник» | протягом курортного сезону |
| 57 | Організація розміщення зовнішньої реклами на основних магістралях | відповідно до дозвілів виконкому |
| 58 | Організація проведення зйомок та показ відеороликів про СОТ на телебаченні | протягом курортного сезону |
| 59 | Оновлення інформації на веб-сайті СОТ «Буревісник» на сезон 2021 року | постійно |
| 60 | Порядок утримання шляхів евакуації | до 15.05.2021 |
| 61 | Визначення спеціальних місць для куріння | до 01.06.2021 |
| 62 | Порядок застосування відкритого вогню | постійно згідно з правилами користування відкритим вогнем |
| 63 | Порядок використання побутових нагрівальних приладів | постійно |
| 64 | Порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі | постійно |
| 65 | Порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму | постійно |
| 66 | Порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту | постійно |
| 67 | Порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, у разі виникнення пожежі | виклик в ночі, у вихідні й святкові дні |
| 68 | Забезпечення громадського порядку СОТ «Буревісник» шляхом чергування робітників СОТ «Буревісника» | протягом курортного сезону |